MŰSZAKI ELLENŐRI ÁLLÁSFOGLALÁS

CÍMZETT: DR. PAPP ANTAL POLGÁRMESTER

MŰSZAKI ELLENŐR: HONTI GYULA ME-É-16-0126

TÁRGY: ÁLLÁSFOGLALÁS AZ 5435 MARTFŰ, MÁJUS 1 ÚT 19. SZÁM ALATT KIALAKÍTANDÓ BÖLCSŐDE ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI SORÁN FELMERÜLT PÓTMUNKÁKRÓL

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-0001

DÁTUM: 2018.09.04.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően megvizsgáltam a tárgyi kivitelezési munkáról szóló a kivitelezési munkák során felmerült pótmunkák vállalkozó által készített költségvetését.

Alkalmazott dokumentumok:

- Akadályközlő levél

- Építési munkák eredeti költségvetése

- Építési pótmunkák költségvetése

Elvégzett műszaki ellenőri tevékenységek:

- Helyszíni ellenőrzés

- Építési munkák eredeti költségvetésének ellenőrzése

- Építési pótmunkák költségvetésének ellenőrzés

Pótmunkák költségvetési munkanem összesítője (Ft-ban):

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
| --- | --- | --- |
| Irtás, föld- és sziklamunka | 414000 | 556830 |
| Síkalapozás | 1108800 | 611520 |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 1242000 | 688494 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 13680 |
| Szigetelés | 2406020 | 1328400 |
| Árnyékolók beépítése | 464400 | 56700 |
| Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 30003 | 28350 |
| Épületgépészeti csővezeték szerelése | 243788 | 63720 |
| Összesen: | 5909011 | 3347694 |

Pótmunkák költségvetési fő összesítője (Ft-ban):

| Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Építmény közvetlen költségei |  | 5909011 | 3347694 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 5909011 | 3347694 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap |  | 9256705 |  |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 2499310 |  |
| 3. A munka ára |  | 11756015 |  |

Pótmunkák műszaki tartalma:

Irtás föld és sziklamunka:

Műszaki szükségszerűségből az aljzatbeton teljes bontására került sor.

Az aljzatbeton alatt új feltöltés és tömörítése vált szükségessé.

Síkalapozás:

Az új aljzatbeton szerelőbetonjának készítését tartalmazza a munkanem.

Helyszíni beton és vasbeton munka:

Az új aljzatbeton készítését és vasalását tartalmazza a munkanem

Falazás és egyéb kőművesmunka:

Az alap költségvetésből hiányzó faláttörések tételei szerepelnek a munkanemben.

Szigetelés:

A padló műszakilag indokolt talajnedvesség elleni szigetelésére került sor

Árnyékolók beépítése:

Megrendelői kérésre a hiányzó helyeken redőnyök elhelyezésre került sor.

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

Megrendelői kérésre a csoportszobák külső árnyékolói motoros vezérlést kapnak melynek vezetékei, védőcsövei és kapcsolói kiépítést tartalmazza a munkanem.

Épületgépészeti csővezeték szerelése:

A műszakilag szükségszerű tervi szinten hiányzó fűtési vezetékek kiépítést tartalmazza a tétel.

Szerződéses bruttó főösszeg: 122604941 Ft

Eltérés: 11756015Ft/ 122604941Ft*100=9,59%

Megállapítás:

A kivitelező a pótmunkákra vonatkozó javaslatát, illetve a pótmunka költségvetését elkészítette.

A pótmunkák műszaki szükségszerűségi és teljességi szempontból indokoltak.

A pótmunkák költségvetésének egységár képzése megegyező az eredeti költségvetéssel.

A pótmunkák költségvetésének fő összegei számszakilag megfelelőek.

Javaslat:

A kivitelező által megküldött dokumentációk alapján, a pótmunka elfogadását javaslom.

A kivitelezési munkákra vonatkozó szerződés módosítása szükséges.

Honti Gyula

műszaki ellenőr

ME-É-16-0126