MŰSZAKI ELLENŐRI ÁLLÁSFOGLALÁS

CÍMZETT: DR. PAPP ANTAL POLGÁRMESTER

MŰSZAKI ELLENŐR: HONTI GYULA ME-É-16-0126

TÁRGY: ÁLLÁSFOGLALÁS AZ 5435 MARTFŰ, MÁJUS 1 ÚT 19. SZÁM ALATT KIALAKÍTANDÓ BÖLCSŐDE ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI SORÁN FELMERÜLT TÖBBLET, PÓT ÉS ELMARADÓ MUNKÁKRÓL

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-0001

DÁTUM: 2019.04.25.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően megvizsgáltam a tárgyi kivitelezési munkáról szóló a kivitelezési munkák során felmerült műszaki szükségszerűségből adódó többlet, pót és elmaradó munkák vállalkozó által készített költségvetéseit.

Alkalmazott dokumentumok:

- Akadályközlő levél

- Kiviteli tervek

- Építési munkák eredeti költségvetése

- Építési pótmunkák költségvetése

- Építési munkák műszaki szükségszerűségből adódó többlet munkáinak költségvetése

- Elmaradó munkák költségvetése

Elvégzett műszaki ellenőri tevékenységek:

- Helyszíni ellenőrzés

- Kiviteli tervek ellenőrzése

- Építési munkák eredeti költségvetésének ellenőrzése

- Építési pótmunkák költségvetésének ellenőrzés

- Építési munkák műszaki szükségszerűségből adódó többlet munkáinak költségvetésének ellenőrzése

- Elmaradó munkák költségvetésének ellenőrzése

Műszaki tartalmak

Pótmunkák műszaki tartalma:

Az építtetői igények megváltozásából eredő pótmunkák melyeknek a műszaki tartalma   a pótmunkák költségvetésében részletesen bemutatva találhatók.

Műszaki szükségszerűségből többlet munkák műszaki tartalma:

Szárazépítés:

A meglévő épületben a födém alsó síkján történő nagymennyiségű villamos vezetékelések miatt műszaki szűkségszerűségből adódóan gipszkarton álmenyezet készítése vált szükségessé

Épületgépészeti munkák:

A megmaradó radiátorok cseréje a  radiátorok kivitelezés során történő átvizsgálása során megállapított rossz állapota miatt vált műszakilag szükségessé

Elmaradó munkák műszaki tartalma

Helyszíni beton:

Az építtetői igények miatt a járda betonozása elmarad

Felületképzés:

A meglévő épületben a födém alsó síkján történő villamos vezetékeléséből következő műszaki szükségszerűségből adódó álmenyezet készítése miatt a felületelőkészítés elmarad

A többlet, pót és elmaradó munkákból adódó eltérés:

Pótmunka bruttó főösszeg:						(+)13.907.199 Ft

Műszaki szükségszerűségéből adódó többletmunka bruttó főösszeg:(+)5.612.764 Ft

Elmaradó munka:							(-)2.142.066 Ft

Összesen:								(+)17.377.897 Ft

Szerződéses bruttó főösszeg: 174.668.693 Ft

Eltérés: 17.377.897 Ft/ 174.668.693 Ft*100=9,95%

Megállapítás:

A kivitelező a pótmunkákra, a műszaki szükségszerűségből adódótöbblet munkákra és az elmaradó munkákra vonatkozó munkák költségvetését elkészítette.

A munkák teljességi és műszaki szükségszerűségi szempontból indokoltak.

A költségvetések egységár képzése megegyező az eredeti költségvetéssel.

A költségvetések fő összegei számszakilag megfelelőek.

Javaslat:

A kivitelező által megküldött dokumentációk alapján, a munkák elfogadását javaslom.

Honti Gyula

műszaki ellenőr

ME-É-16-0126