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Előterjesztés 

a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című  pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról 


Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. szeptember 27- ei ülésére
















Előkészítette: Baloghné Juhász Erzsébet irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség 

Tárgyalás módja: nyilvános ülés



Tisztelt Képviselő- testület!

A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról a vállalkozó megküldte a műszaki ellenőr számára akadályközlő levelét, mely alapján a műszaki ellenőr elkészítette állásfoglalását, mely előterjesztésem melléklete.
Tekintettel arra, hogy a jelentésben szereplő tételek nélkül nem fejezhető be a bölcsőde kialakítása, javaslom a pótmunka elfogadását, valamint kérem, hatalmazzon fel a Képviselő –testület a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 
A pótmunkák költsége 9.256.705,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 11.756.015,-Ft, mely összeg a 2018. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítható.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és a pályázat megvalósítása érdekében fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat: 
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2018. (…….) határozata
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című  pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról 

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

1. Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadja a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkára vonatkozó műszaki ellenőri jelentést e határozat melléklete szerint.
2. A Képviselő-testület a pótmunka 9.256.705,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 11.756.015,-Ft összegét a 2018. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés aláírására.
 Erről értesülnek: 
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda 
4. Műszaki Iroda
5. Irattár

Martfű, 2018. szeptember 12.                                                    Dr. Papp Antal 
                                                                          polgármester
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