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Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően megvizsgáltam a tárgyi kivitelezési munkáról szóló a kivitelezési munkák során felmerült pótmunkák vállalkozó által készített költségvetését.


Alkalmazott dokumentumok:	
· Akadályközlő levél
· Építési munkák eredeti költségvetése
· [bookmark: _Hlk519768052]Építési pótmunkák költségvetése


Elvégzett műszaki ellenőri tevékenységek:
· Helyszíni ellenőrzés
· Építési munkák eredeti költségvetésének ellenőrzése
· Építési pótmunkák költségvetésének ellenőrzés

Pótmunkák költségvetési munkanem összesítője (Ft-ban):

	Munkanem megnevezése
	Anyag összege
	Díj összege

	Irtás, föld- és sziklamunka
	414000
	556830

	Síkalapozás
	1108800
	611520

	Helyszíni beton és vasbeton munka
	1242000
	688494

	Falazás és egyéb kőművesmunka
	0
	13680

	Szigetelés
	2406020
	1328400

	Árnyékolók beépítése
	464400
	56700

	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
	30003
	28350

	Épületgépészeti csővezeték szerelése
	243788
	63720

	Összesen:
	5909011
	3347694



Pótmunkák költségvetési fő összesítője (Ft-ban):

	Megnevezés
	 
	Anyagköltség
	Díjköltség

	1. Építmény közvetlen költségei
	 
	5909011
	3347694

	1.1 Közvetlen önköltség összesen
	 
	5909011
	3347694

	2.1 ÁFA vetítési alap
	
	9256705

	2.2 Áfa
	27,00%
	2499310

	3.  A munka ára
	 
	11756015


Pótmunkák műszaki tartalma:

Irtás föld és sziklamunka:
Műszaki szükségszerűségből az aljzatbeton teljes bontására került sor.
Az aljzatbeton alatt új feltöltés és tömörítése vált szükségessé.

Síkalapozás:
Az új aljzatbeton szerelőbetonjának készítését tartalmazza a munkanem.

Helyszíni beton és vasbeton munka:
Az új aljzatbeton készítését és vasalását tartalmazza a munkanem

Falazás és egyéb kőművesmunka:
Az alap költségvetésből hiányzó faláttörések tételei szerepelnek a munkanemben.

Szigetelés:
A padló műszakilag indokolt talajnedvesség elleni szigetelésére került sor

Árnyékolók beépítése:
Megrendelői kérésre a hiányzó helyeken redőnyök elhelyezésre került sor.

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
Megrendelői kérésre a csoportszobák külső árnyékolói motoros vezérlést kapnak melynek vezetékei, védőcsövei és kapcsolói kiépítést tartalmazza a munkanem.

Épületgépészeti csővezeték szerelése:
A műszakilag szükségszerű tervi szinten hiányzó fűtési vezetékek kiépítést tartalmazza a tétel.

Szerződéses bruttó főösszeg: 122604941 Ft

Eltérés: 11756015Ft/ 122604941Ft*100=9,59%
[bookmark: _GoBack]
Megállapítás:
A kivitelező a pótmunkákra vonatkozó javaslatát, illetve a pótmunka költségvetését elkészítette. 
A pótmunkák műszaki szükségszerűségi és teljességi szempontból indokoltak.
A pótmunkák költségvetésének egységár képzése megegyező az eredeti költségvetéssel.
A pótmunkák költségvetésének fő összegei számszakilag megfelelőek.

Javaslat:
A kivitelező által megküldött dokumentációk alapján, a pótmunka elfogadását javaslom.     
A kivitelezési munkákra vonatkozó szerződés módosítása szükséges.



Honti Gyula
műszaki ellenőr
ME-É-16-0126



